## Hoja 1
Tareas | Duracion
Crear Pelicula | 16
Registro de Usuario Exitoso | 6
Registro de Usuario no Exitoso | 1
Subir Pelicula | 10
Inicio de Sesion Exitoso | 4
Baja Usuario | 1
Inicio de Sesion no Exitoso | 1
Busqueda | 6
Ver Pelicula | 10
Baja Pelicula | 2
Ver Perfil del User | 10
Mirar Pelicula | 8
Pausar Pelicula | 1
Volumen | 1
Subtitulos | 1
Redimencionar el Reproductor | 1
FAQ | 2
Eliminar Peliculas de Lista | 1
Eliminar Lista | 1
Crear Lista | 2
Ir al home de la pagina | 2
Compartir lista | 2
cambiar nombres de la lista | 1
Seleccionar lista donde agregar la pelicula | 2
Agregar Pelicula a Lista | 1
Cambiar Idioma(Audio) | 3
Recomendaciones | 3
Calificar reseña | 2
Crear Reseña | 3
Mostrar calificacion total | 2
Cambiar calificacion | 1
Calificar Pelicula | 1
Listar Comentarios | 2
Agregar comentarios | 3
Agregar Peliculas - Series a Favoritos | 2
Eliminar comentarios | 1
Modificar comentarios | 1
Ver perfil de otros usuarios | 8
Agregar Descripcion de usuario | 2
Cambiar contraseña | 2
Cambiar nombre de usuario | 2
Subir profile picture para el usuario | 2
crear genero pelicula | 2
Dar de baja genero Pelicula | 1
Listar genero pelicula | 1
Listar usuarios | 1
Listar peliculas | 1
Cambiar datos de usuario | 1
Cambiar datos de Pelicula | 1
Crear Pelicula erronea | 1
Busqueda erronea | 1
cerrar Sesion | 3

## Hoja 2
Duraciones
Tareas | Inicio | Tiempo | 1hs | 2hs | 3hs | 4hs | 5hs | 6hs | 7hs | 8hs | 9hs | 10hs | 11hs | 12hs | 13hs | 14hs | 15hs | 16hs | 17hs | 18hs | 19hs | 20hs | 21hs | 22hs | 23hs | 24hs | 25hs | 26hs | 27hs | 28hs | 29hs | 30hs | 31hs | 32hs | 33hs | 34hs | 35hs | 36hs | 37hs | 38hs | 39hs | 40hs | 41hs | 42hs | 43hs | 44hs | 45hs
Crear Pelicula | 0 | 16
Subir Pelicula | 16 | 10
Ver Pelicula | 26 | 10
Mirar Pelicula | 36 | 8
Busqueda | 39 | 6
Baja Pelicula | 43 | 2
Pausar Pelicula | 44 | 1
Volumen | 44 | 1
Subtitulos | 44 | 1
Registro de Usuario Exitoso | 25 | 6
Inicio de Sesion Exitoso | 31 | 4
Ver Perfil del User | 35 | 10
Baja Usuario | 44 | 1
Registro de Usuario no Exitoso | 43 | 1
Inicio de Sesion no Exitoso | 44 | 1